ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО

В период перехода общеобразовательных учреждений на опережающий ввод новых образовательных стандартов основного общего образования в 5 классах, в школе создается методическое объединение (МО).

Методическое объединение формируется на межфункциональной основе. Межфункциональность обеспечивается включением педагогов-предметников, вступающих в опережающее введение ФГОС ООО, педагогов, работающих на разных ступенях обучения (педагогов начальной, средней и старшей ступеней), для обеспечения преемственности разных ступеней обучения, педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов дополнительного образования.

Цель работы МО – создание научно-методической базы для успешной реализации ФГОС ООО.

Задачи МО:

- эффективное использование и развитие профессиональных умений педагогов, вступающих в опережающее введение ФГОС ООО;

- изучение нормативной и методической документации по вопросам соответствия требованиям новых образовательных стандартов ООО;

- деятельность педагогического состава по приведению образовательной среды школы в соответствие с требованиями новых образовательных стандартов;

- выбор образовательной системы, обеспечивающей горизонтальные и вертикальные связи в учебных предметах данного образовательного учреждения;

- отбор содержания и составление рабочих программ по предметам с учетом индивидуальных особенностей общеобразовательного учреждения, анализ авторских программ; первоначальная экспертиза изменений, вносимых преподавателями в рабочие программы;

- взаимопосещение педагогами уроков в классах, непосредственно работающих по новым образовательным стандартам, с последующим анализом и самоанализом уроков по формированию УУД;

- организация открытых уроков, мастер-классов;

- выработка единых требований к системе оценки достижений учащихся и инструментарий для оценивания результатов на первой и второй ступенях обучения;

- разработка системы промежуточного и итогового мониторинга обучающихся (тематическая, семестровая, зачетная и т. д.);

- составление отчетов о самообразовании педагогов по повышению своей профессиональной компетентности;

- выявление запросов родителей и учащихся к организации внеурочной деятельности;

- укрепление материальной базы и приведение средств обучения, в том числе учебно-наглядных пособий по предметам в соответствие современным требованиям к формированию УУД.

Критерии готовности образовательного учреждения к введению ФГОС:

- разработана и утверждена основная образовательная программа основного общего образования образовательного учреждения;

- нормативная база образовательного учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и т. п.);

- приведены в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников образовательного учреждения;

- определен список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования;

- разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ; заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками;

- определена оптимальная для реализации модель организации образовательного процесса, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности обучающихся (например, модель взаимодействия с учреждениями/ем дополнительного образования детей);

- разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС;

- осуществлено повышение квалификации всех учителей 5 классов, управленцев;

- обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС.

Последовательность и содержание действий по введению нового стандарта основного общего образования:

1. Принятие решения органа государственно-общественного управления о введении в образовательном учреждении ФГОС.

2. Утверждение плана (сетевого графика) введения ФГОС ООО.

3. Создание совета по введению ФГОС.

4. Создание в общеобразовательном учреждении рабочей группы по введению ФГОС ООО.

5. Создание «школьной команды» по подготовке и введению ФГОС общего образования в соответствии с дорожной картой.

6. Разработка оптимальной модели организации образовательного процесса, обеспечивающая интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся.

7. Разработка оценки индивидуальных результатов обучающихся (портфолио, рейтинговая оценка и т. д.).

8. Разработка системы контроля и осуществление мониторинга введения ФГОС ООО.

Содержание этапов реализации проекта

«Формирование готовности педагогов к введению ФГОС ООО»

| Цель | Мероприятия | Особенности | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Информационно-аналитический этап |  |  |  |
| Формирование рабочей группы введения и реализации ФГОС ООО | Прохождение педагогами проблемных курсов, изучение тематической литературы, ресурсов Интернета, обсуждение на педагогических советах возникающих проблем и предложений | Необходимо четкое распределение обязанностей членов рабочей группы. Целесообразно привлечение к работе членов общешкольного родительского комитета, Совета школы | Готовность членов рабочей группы к введению и реализации ФГОС. Составление перечня изменений в научно-методической работе школы |
| Диагностический этап |  |  |  |
| Определение стартового уровня готовности педагогов к введению ФГОС ООО. Формирование мотивационного компонента готовности педагогов | Заседание методического объединения учителей, вступающих в реализацию ФГОС ООО: - групповая работа педагогов: разработка критериев готовности учителей к введению ФГОС; - самооценка уровня готовности педагогов к введению ФГОС; - составление перечня затруднений. Заседание рабочей группы с целью проектирования листа оценки урока в соответствии с требованиями ФГОС ООО. Посещение и взаимопосещение уроков с последующим анализом (самоанализом) | Важно заранее распределить педагогов на группы. Членам управленческой команды необходимо продумать требования к результату (продукту) деятельности групп | Разработка критериев готовности педагогов к введению ФГОС ООО. Создание анкеты для педагогов «Уровень готовности педагогов к введению ФГОС ООО». Создание листа оценки урока |
| Этап планирования работы |  |  |  |
| Разработка стратегических и тактических планов научно-методической работы школы | Заседание научно-методического совета: составление перечня изменений в работе школы в связи с введением ФГОС. Составление плана научно-методической работы, принятие его на заседании методического объединения. Проектирование планов саморазвития педагогов | При составлении планов учитываются педагогические затруднения, выявленные на диагностическом этапе. Необходимо предусмотреть организацию индивидуальной помощи по запросам педагогов | План научно-методической работы. Планы саморазвития педагогов |
| Основной этап |  |  |  |
| Формирование готовности педагогов к введению ФГОС ООО | Проведение семинаров, курсовая подготовка учителей, совместное проектирование уроков и занятий, их анализ. Анализ промежуточных результатов | Возможна корректировка плана работы в зависимости от возникающих трудностей | Изменение уровня готовности педагогов к введению ФГОС ООО |
| Итоговый этап |  |  |  |
| Анализ динамики уровня готовности педагогов к введению ФГОС ООО | Рефлексивная итоговая диагностика готовности педагогов к введению ФГОС. Анализ деятельности педагогов по введению ФГОС в 5 классах. Анализ результатов деятельности: уровень развития и качество знаний обучающихся, степень удовлетворенности родителей. Постановка задач на следующий учебный год | Важно совместное обсуждение достижений и трудностей, а также индивидуальная работа с педагогами, направленная на развитие рефлексивной деятельности участников образовательного процесса | Перечень педагогических достижений и затруднений. Перечень задач научно-методической работы на следующий год. Планы саморазвития педагогов на следующий год |

Примерный план работы методической работы

образовательного учреждения на период введения ФГОС ООО

| Срок | Мероприятие | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Организация работы с педагогическими кадрами |  |  |
| Август | Корректировка рабочих программ учебных предметов, планов воспитательной работы с учетом требований ФГОС ООО | Педагоги |
|  | Совещание «Организация образовательного процесса в 5 классе в 2012/2013 учебном году» (знакомство с должностными инструкциями работников образования, составленными в соответствии с ФГОС, ООО, анализ изменений в ведении документации в связи с введением ФГОС ООО) | Заместитель директора по УВР |
|  | Семинар с молодыми специалистами и учителями, вступающими в опережающее введение ФГОС ООО «Метапредметный подход в обучении. Метапредметные результаты образовательной деятельности» |  |
| Сентябрь | Совещание с учителями 5 классов «Организация образовательного процесса в 5 классах» | Заместитель директора по УВР |
|  | Заседание творческой группы по формированию метапредметного подхода в обучении и положения о портфолио достижений обучающегося 5 классов |  |
|  | Работа группы по проектированию листа оценки урока с точки зрения ФГОС ООО | Заместитель директора по УВР, члены рабочей группы |
| Октябрь | Взаимопосещение уроков в 5 классах | Заместитель директора по УВР, педагог-психолог |
|  | Работа творческой группы «Проектирование уроков и занятий с учетом требований ФГОС ООО» |  |
| Ноябрь | Работа творческих групп по созданию рабочих программ учебных предметов 5 классах | Руководители групп |
|  | Подготовка к "Неделе наук" в 5 классах | Педагог – руководитель методического объединения учителей 5 классов |
| Декабрь | Работа творческой группы «Проектирование уроков и занятий с учетом требований ФГОС ООО» | Заместитель директора по УВР, педагог-психолог |
|  | Диагностика педагогов 5 классов по критериям готовности к введению ФГОС | Заместитель директора по УВР |
| Январь | Взаимопосещение уроков по теме «Формирование УУД обучающихся» |  |
| Март – апрель | Создание планов саморазвития педагогов 5 классов по теме перехода на ФГОС | Заместитель директора по УВР, педагог-психолог |
|  | Работа групп по параллелям по созданию комплексных проверочных работ, направленных на диагностику УУД и предметных знаний и умений обучающихся | Руководители групп |
| Март | Создание банка заданий, направленных на формирование у обучающихся УУД | Заместитель директора по УВР |
| Апрель | Подготовка педагогов к участию в семинаре «Проектирование уроков и занятий с учетом требований ФГОС ООО» | Заместитель директора по УВР, педагог-психолог |
| Участие в работе научно-методического объединения |  |  |
| Ноябрь | Утверждение рабочих программ учебных предметов (курсов) на будущий учебный год | Руководитель научно-методического объединения |
| Декабрь | Проектирование перечня изменений в основной школе в связи с введением ФГОС ООО | Руководители научно-методического объединения и предметных кафедр |
| Март | Утверждение рабочих программ внеурочной деятельности на будущий учебный год | Руководители научно-методического объединения и предметных кафедр |
| Июнь | Анализ научно-методической работы за учебный год | Руководители научно-методического совета, методического объединения и кафедр |
| Тематика заседаний учителей 5 классов |  |  |
| Август | Определение целей и задач на новый учебный год. Утверждение плана работы | Заместитель директора по УВР |
| Сентябрь | Анализ и утверждение рабочих программ учебных предметов, планов воспитательной работы с учетом требований ФГОС ООО |  |
| Октябрь | Подготовка к областному семинару «Реализация ФГОС в 5 классах» |  |
| Ноябрь | Результаты адаптации обучающихся 5 классов | Педагог-психолог, педагоги 5 классов |
| Декабрь | Подготовка к городскому семинару «Формирование УУД обучающихся в урочной и внеурочной деятельности» | Заместитель директора по УВР, педагог-психолог |
|  | Презентация программ саморазвития педагогов «От саморазвития педагога к развитию образовательного учреждения» | Заместитель директора по УВР |
| Январь | Анализ итогов первого полугодия учебного года |  |
| Март | Итоги внутришкольного контроля 5 классов | Заместитель директора по УВР, педагог-психолог |
| Апрель | Итоги внутришкольного контроля «Анализ результатов готовности педагогов 5 классов к переходу на ФГОС ООО». Корректировка планов саморазвития педагогов | Заместитель директора по УВР |
|  | Утверждение графика и содержания итогового контроля |  |
| Май | Анализ итогов учебного года |  |
| Обобщение и распространение опыта |  |  |
| Октябрь | Областной семинар «Введение ФГОС в 5 классах» | Заместитель директора по УВР |
| Декабрь | Городской семинар «Формирование УУД обучающихся в урочной и внеурочной деятельности» | Заместитель директора по УВР, педагог-психолог |
|  | Семинар для учителей школы «Критерии готовности педагогов к введению ФГОС ООО. Самооценка. Выявление педагогических затруднений» |  |
| Январь | Семинар для учителей школы «Критерии отбора заданий, направленных на формирование УУД учащихся в рамках введения ФГОС ООО» | Заместитель директора по УВР |
| Март | Областной семинар «Метод проектов на уроках» |  |
| Апрель | Городской семинар «Предварительные итоги работы пилотного ОУ по введению ФГОС ООО» |  |
| Май | Областной семинар «Развивающий урок в современной школе» | Заместитель директора по УВР, педагог-психолог |
| Организация внутришкольного контроля |  |  |
| В течение учебного года | Проверка ведения рабочей документации | Заместитель директора по УВР |
| Сентябрь | Проверка тематического планирования |  |
| Октябрь–ноябрь | Контроль реализации требований ФГОС при организации образовательного процесса в 5 классах |  |
| Октябрь | Контроль организации адаптационного периода в 5 классах | Заместитель директора по УВР, педагог-психолог |
| Ноябрь | Контроль работы классных руководителей и воспитателей по профилактике правонарушений обучающихся | Заместитель директора по УВР |
| Январь | Контроль работы педагогов по формированию УУД обучающихся на уроках |  |
| Февраль | Классно-обобщающий контроль в 5 классах | Заместитель директора по УВР, педагог-психолог |
| Апрель–май | Классно-обобщающий контроль в 5 классах |  |
| Апрель | Диагностика готовности педагогов 5 классов к переходу на ФГОС ООО |  |
| Май | Организация рефлексии педагогической деятельности учителей 5 классов |  |
| Организация работы с родителями обучающихся |  |  |
| В течение учебного года | Создание системы электронного информирования родителей через сайт образовательного учреждения | Заместитель директора по УВР, классные руководители и воспитатели |
|  | Оформление стенда о ФГОС ООО | Заместитель директора по УВР |
|  | Участие в работе Совета школы и общешкольного родительского комитета | Председатели Совета и родительских комитетов классов |
| Август | Родительское собрание в 5 классах «Организация образовательного процесса в 5 классах. Знакомство с основной образовательной программой основного общего образования» | Заместитель директора по УВР, воспитатели 5 классов |
| Сентябрь | Заключение договоров с родителями обучающихся 5 классов | Заместитель директора по УВР |
| Октябрь | Участие в выборах нового состава Совета школы | Директор, классные руководители |
| Декабрь | Круглый стол «К новой школе» | Директор |
| Март | Общешкольная родительская конференция «Введение ФГОС ООО – основное направление развития образовательного учреждения» |  |
| Май | Анкетирование родителей по вопросу удовлетворенности организацией образовательного процесса | Классные руководители и воспитатели |

Примерный план разработки программы саморазвития педагога

| Сроки | Этап | Содержание | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Сентябрь | Рефлексия педагогической концепции учителя | Формулировка ценностных установок учителя. Характеристика используемых технологий. Выделение педагогических принципов | Разработка раздела программы саморазвития педагога «Педагогическая концепция» |
| Октябрь | Определение места педагогической системы учителя в образовательной системе школы | Формулировка цели образовательного учреждения Характеристика степени соответствия педагогической системы учителя образовательной системе ОУ Определение степени соответствия педагогической системы учителя требованиям ФГОС ООО | Разработка раздела программы саморазвития педагога «Место педагогической системы учителя в образовательной системе ОУ» |
|  | Анализ ресурсов саморазвития учителя | Анализ имеющихся ресурсов саморазвития. Определение внешних и характеристика внутренних ресурсов саморазвития | Разработка раздела программы саморазвития педагога «Анализ ресурсов саморазвития» |
| Ноябрь | Целеполагание | Изучение целевых установок ФГОС ООО. Определение целей, которые раньше не ставились. Постановка целей и задач в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Разработка раздела программы саморазвития педагога «Цели и задачи учителя» |
|  | Составление плана саморазвития педагога | Выявление видов работ по саморазвитию. Соотнесение собственных планов с планами работы ОУ, учебных заведений повышения квалификации работников образования. Определение времени выполнения работ. Проектирование разных вариантов образовательных траекторий | Разработка раздела программы саморазвития педагога «План саморазвития» |
| Декабрь | Описание планируемых результатов саморазвития педагога | Характеристика личностных, когнитивных, технологических результатов саморазвития педагога. Планирование участия в профессиональных конкурсах разного уровня | Разработка раздела программы саморазвития педагога «Планируемые результаты саморазвития» |
|  | Подготовка педагога к защите программы саморазвития | Выделение основных особенностей программы. Подготовка выступления. Подготовка презентации | Защита программы саморазвития педагога |

Примерный план саморазвития педагога

| Срок | Мероприятие | Результат |
| --- | --- | --- |
| Август | Изучение основных нормативных документов, связанных с ФГОС ООО | Знание основных нормативных документов, связанных с ФГОС ООО |
|  | Составление перечня изменений в собственной педагогической системе | Перечень изменений. Выступление на педсовете «Роль учителя в процессе введения и реализации ФГОС ООО» |
|  | Внесение изменений в поурочное планирование с учетом включения в образовательный процесс исследовательской деятельности обучающихся | Поурочное планирование, составленное с учетом включения в образовательный процесс исследовательской деятельности обучающихся |
| 12–23 сентября | Курсовая переподготовка по ФГОС ООО в профессиональном учебном заведении | Защита проекта «Формирование УУД на уроках русского языка в 5 классах» |
| 3–14 октября | Посещение уроков в 5 классах | Анализ уроков. Подготовка отзыва об уроке для портфолио учителя |
| 17–28 октября | Подготовка к областному семинару «Формирование у обучающихся УУД в период обучения русскому языку» | Совместное с педагогами образовательного учреждения проектирование уроков |
| 28 октября | Посещение открытого урока на семинаре «Формирование у обучающихся УУД в период обучения русскому языку» | Участие в анализе урока |
| 1–30 ноября | Работа в творческой группе по созданию рабочих программ учебных предметов 5 классов | Защита рабочей программы по русскому языку для 5 классов на заседании научно-методического совета школы |
| 5 декабря – 10 января | Подготовка к городскому семинару «Формирование УУД обучающихся в урочной и внеурочной деятельности» | Совместное с педагогами образовательного учреждения проектирование уроков с применением проектной деятельности |
|  |  | Проведение открытого урока в 5 классе |
|  |  | Изучение видов УУД, отбор заданий |
| 9–27 января | Взаимопосещение уроков по теме «Формирование УУД обучающихся» | Анализ уроков. Выявление приемов формирования у обучающихся УУД |
| 27 января – 17 февраля | Отбор материала для программы внеурочной деятельности «Учиться – это здорово!» | Составление банка материала для разработки программы внеурочной деятельности «Учиться – это здорово!» |
| 17 февраля – 9 марта | Подготовка к семинару «Метод проектов на уроках» | Подготовка педагогами выступлений из опыта работы. Совместное с педагогами образовательного учреждения проектирование уроков |
| 12–14 марта | Участие в работе семинара «Метод проектов на уроках» |  |
| 15–26 марта | Оформление программы внеурочной деятельности «Учиться – это здорово!» | Защита программы внеурочной деятельности «Учиться – это здорово!» на заседании научно-методического совета школы |
| 26–30 марта | Подготовка материалов для составления банка заданий, направленных на формирование у обучающихся УУД | Создание банка заданий, направленных на формирование у обучающихся УУД |
| 2–13 апреля | Подготовка к семинару «Предварительные итоги работы по введению и реализации ФГОС ООО» | Подготовка выступления и открытого урока. Совместное с педагогами образовательного учреждения проектирование уроков |
| 16 апреля | Участие в семинаре «Предварительные итоги работы по введению и реализации ФГОС ООО» | Выступление «Роль проектной деятельности в формировании УУД». Подготовка открытого урока, его самоанализа |
| 17 апреля – 18 мая | Подведение итогов саморазвития педагога | Анализ результатов деятельности |